AX가속화연구단 · AX내재화팀

KIMM-SNS 크레딧 제도 운영(안) — 1단계

v1.2  ·  팀 내부 논의용  ·  2026. 8.

개정(v1.1→v1.2): 2차 팀회의(8/11) 의견 5건 반영(§2), 연구단장 부여 점수 배분(안) 신설(§4.3), 사전 등록분 처리 확정(§5.2), 일정·후속 조치 갱신.

목적: KIMM-SNS 런칭에 맞추어 크레딧 제도를 도입하되, 초기 6개월은 참여 확대에 초점을 맞춘 단순한 구조로 운영하고, 실제 운영 로그를 근거로 2단계에서 정교화한다.

본 안의 위치

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 설계 주체 | AX내재화팀 (AX가속화연구단장 지정) |
| 시스템 구현 | 지식플랫폼팀 (로그 수집·자동 집계·화면) |
| 현장 운영 | AX혁신팀 (참여 독려·VOC 수렴·부서 확산) |
| 적용 시점 | KIMM-SNS 정식 오픈(2026. 10. 1.) · 9월 초중순 사전 오픈 (2026.8.14. 팀장회의 확정) |
| 재검토 시점 | 정식 오픈 6개월 후 (2027년 4월 목표) |

※ 본 안은 제도 설계에 한정한다. 시스템 구현과 현장 운영은 각각 지식플랫폼팀·AX혁신팀 소관이며, 세 영역의 경계는 §6에 정리하였다.

1. 설계 원칙

1.1 초기 6개월의 목표는 "참여 확대"이다

크레딧 제도의 목적은 상황에 따라 달라지며, 목적이 다르면 설계가 정반대로 간다.

| 목적 | 설계 방향 | 그 목적을 지금 택할 때의 위험 |
| --- | --- | --- |
| 참여자 수 확대 | 첫 글에 큰 점수, 진입 장벽 최소화 | 질보다 양으로 흐를 수 있음 |
| 콘텐츠 품질 확보 | 재사용·전환에 큰 점수 | 초기에는 해당자가 거의 없어 유명무실 |
| 성과 연결 | 위키 전환·SW 등록에 점수 집중 | 참여 자체가 늘지 않으면 성립 불가 |

현재 원내 상황은 다음과 같이 진단된다.

선도그룹은 자발적 활용이 가능하나, 관심은 있으나 시작하지 못한 다수 구성원을 끌어올리는 확산 체계와 실행 인프라가 미흡함 [기획보고서 v3]

→ 콘텐츠가 생산되지 않으면 품질 평가도 성과 연결도 성립하지 않는다. 따라서 1단계 목표는 참여자 수 확대로 한다.

1.2 초기에는 부정 방지 장치를 최소화한다

크레딧 제도 설계 시 어뷰징(오용) 방지가 주요 쟁점으로 제기되었다. 그러나 KIMM-SNS의 운영 환경은 익명 대중 플랫폼과 다르므로, 위협의 실재성을 먼저 검토하였다.

| 일반적 위협 | 익명 플랫폼 | KIMM-SNS (실명·사번 기반) |
| --- | --- | --- |
| 다중 계정(봇) 동원 | 위협 큼 | 구조적으로 불가 — 사번 1인 1계정 |
| 매크로·자동 클릭 | 위협 큼 | 사내망 감사 로그에 기록됨 |
| 상호 품앗이 | 위협 큼 | 가능하나 실명이라 사회적 비용이 큼 |
| 체리피킹(보상만 수취) | 위협 중간 | 가능하나 참여 자체가 부족한 단계 |

4대 위협 중 2건은 실명·사번 기반 환경에서 성립하지 않으며, 나머지도 익명 환경보다 현저히 약하다.

과도한 방지 장치가 초기에 일으키는 부작용

| 장치 | 본래 의도 | 초기 실제 효과 |
| --- | --- | --- |
| 1인 1일 좋아요 3개 제한 | 희소성 부여 | 반응이 줄어 작성자가 이탈 |
| 최소 체류시간 10초 | 매크로 차단 | 짧은 실용 팁 글이 불리해짐 |
| 상호 교차 페널티 | 품앗이 차단 | 같은 부서 내 정상 교류까지 처벌 |
| 최소 기준 미달 시 미지급 | 저조 참여 배제 | 초기에는 대부분이 미달 처리됨 |

특히 상호 교차 페널티는 초기 운영 전략과 정면으로 충돌한다. 런칭 초기에는 AX혁신팀 크루가 서로의 게시물에 반응하여 "반응이 있는 공간"이라는 인상을 만드는 것이 필수적인데, 이 행위가 정확히 페널티 대상이 된다.

따라서 1단계에서는 부정 방지 장치를 최소한으로 두고, 6개월간의 실제 로그를 근거로 2단계에서 필요한 장치만 선별 도입한다.

2. 크레딧 배분(안)

기존 2-Track 구조(K-Credit / S-Credit)를 유지한다. 해당 구조는 AX혁신팀 발표자료에 제시된 것이다.

크레딧 보상(2-Track) — K-Credit: SNS·문서 등 지식 콘텐츠 기여 / S-Credit: 교육·코칭·전파 등 인적 활동 [AX혁신팀 발표(2026.7.10.)]

2.1 K-Credit — 지식 콘텐츠 기여

| 행위 | 점수 | 설계 의도 |
| --- | --- | --- |
| 글 작성 | 10 | 기본 단위 |
| 첫 글 작성 (생애 1회) | +50 | 진입 장벽 제거 — 최대 병목에 최대 유인 |
| 댓글 작성 | 3 | 논의 참여 유도 |
| 좋아요 받음 | 1 | 반응 신호 (주 재원 아님) |
| 좋아요 누름 | 2 | 읽기 중심 참여층 유도 — 2차 팀회의 절충 반영(1→2) |
| 위키 전환(published) | 30 | 검토 통과 = 품질 보증 · 성과 매핑 기준선 |
| 타 문서가 인용·참조 | 10 | 재사용 실증 — 본인 문서 간 인용(Self 인용)은 제외 |
| 차용(자료 재사용) 원 저작자 | 10 (안) | 재사용 실증 — 차용 표시 로그 필드 신설 전제(지식플랫폼팀 협의) |

2.2 S-Credit — 교육·전파 기여

| 행위 | 점수 | 설계 의도 |
| --- | --- | --- |
| 교육·코칭 진행 (1회) | 30 | 직접 전파 · AX혁신팀 주요 활동 |
| 타 부서 도입 지원 | 50 | 확산 실증 — 가장 높은 가치 |

※ 2차 팀회의에서 S-Credit 상향 의견(⑤)이 제기되었다. 방향은 수용하되, 구체 수치는 K/S-Credit 세부 초안(9. 11. 마감, §7)에서 확정한다. Claude Code 설치 교육 등 확산 활동 가점(증빙 SNS 게시)도 같은 초안에서 함께 검토한다(2026.8.14. 팀장회의).

2.3 배분에서 주목할 세 가지

① 첫 글 보너스(+50)가 가장 큰 유인이다

글 5건을 작성해야 얻는 점수를 첫 글 1건에 부여한다. 현재 원내의 최대 병목이 "글을 쓰는 사람이 없다"는 점이므로, 가장 큰 유인을 가장 큰 병목에 배치한다.

참여가 안정화되는 시점(약 1년 후 예상)에는 축소하거나 폐지할 수 있다.

② 좋아요 "받음"은 1점으로 낮게 유지한다

좋아요 받음이 크레딧의 주된 재원이 되면 인기 투표로 변질되며, 그 시점부터 어뷰징이 실질적 문제가 된다. 받음은 "반응이 존재한다"는 신호 수준으로만 운영한다. 반면 좋아요 누름은 본인 행위여서 타인의 점수를 부풀릴 수 없으므로, 읽기 중심 참여층의 유인을 위해 2점으로 상향해도 같은 위험이 없다(§2.4 ③).

③ 위키 전환이 글 작성의 3배이다

위키 전환은 검토자가 승인해야 발생하므로, 사람이 한 번 거른 결과이다. 별도의 부정 방지 장치가 거의 필요하지 않으며, AX내재화팀의 성과 매핑 기준선과도 일치한다.

본 지표는 지식플랫폼팀 발표자료의 측정 지표(위키 전환 로그 · 배포본(published) 전환율)와 동일하므로, 제도와 플랫폼이 같은 데이터 위에서 작동한다.

2.4 2차 팀회의(8/11) 의견 반영 내역

팀회의에서 제기된 5건의 의견을 다음과 같이 처리한다.

| 의견 | 처리 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① GitHub식 Star·Talk, 차용 가점, Self 인용 금지, 사용후기·캡처 기능 | 부분 반영 | 차용 가점·Self 인용 제외는 §2.1 반영. Star·Talk·캡처는 플랫폼 기능 사항으로 지식플랫폼팀 전달 — 1단계 크레딧 대상은 좋아요만 하고 Star는 로그만 수집(2단계 검토). 사용후기 글은 글 작성(10점)으로 산정. |
| ② 게시판 이원화 (등록/검증 분리) | 플랫폼팀 전달 | 크레딧 관점에서는 이미 정합 — 검증(검토) 통과가 곧 위키 전환(30점)에 해당. |
| ③ 좋아요 가중치 상향 (고연령층 등 읽기 중심 참여 고려) | 절충 반영 | 누름만 1→2점 상향. 받음 상향은 인기 투표화 위험(§2.3 ②)으로 보류. |
| ④ Team 기여점수 | 2단계 유보 | 개인 단위 참여가 정착된 뒤 팀 단위 지표 도입을 검토. |
| ⑤ S-Credit 상향 | 방향 수용 | 구체 수치는 K/S-Credit 세부 초안(9/11)에서 확정(§2.2). |

3. 최소 안전장치 — 2건만 적용

초기에도 부작용이 없고 구조가 단순한 2건만 도입한다.

| 장치 | 기준(안) | 도입 사유 |
| --- | --- | --- |
| 월 상한(cap) | 1인 월 500점 | 부정 방지가 아니라 소수 독점 방지 — 상위 소수가 대부분을 가져가면 나머지가 의욕을 상실 |
| 동일인 좋아요 제한 | 동일 작성자에 1일 3회 | 자연스러운 수준으로 불편이 없으며, 단순 반복 클릭을 억제 |

※ §1.2에서 유보한 「1인 1일 좋아요 3개 제한」은 총량 제한이어서 전체 반응량을 줄인다. 본 항목은 동일 작성자를 대상으로만 적용되므로 플랫폼 전체 반응량에는 영향이 없다.

월 상한 수치 근거: 별도 시뮬레이션 결과, 상한을 300점으로 둘 경우 상위 활동 유형이 모두 300점으로 수렴하여 유형 간 구분이 사라지는 것으로 확인되었다. 500점 적용 시 유형별 차이가 유지되며 상한 도달자가 발생하지 않는다. 실제 로그 확보 후 재조정한다.

1단계에서 도입하지 않는 장치

| 장치 | 유보 사유 |
| --- | --- |
| 최소 체류시간 조건 | 실명 환경에서 매크로 위험이 낮고, 짧은 실용 글이 불리해짐 |
| 상호 교차(품앗이) 페널티 | 초기 생존 전략(크루 상호 반응)과 충돌 — 부서 단위 확산 목표와 배치 |
| 최소 기준 미달 시 미지급 | 초기에는 대부분이 미달하여 제도 자체가 무의미해짐 |
| 독자 다양성 가중치 | 참여자 수가 적은 단계에서는 산식만 복잡해지고 효과가 없음 |
| 팀(Team) 단위 기여점수 | 2차 팀회의 의견 ④ — 개인 단위 참여 정착 후 2단계에서 검토 |

※ 위 장치들은 폐기가 아니라 2단계 검토 대상이다. 참여자가 증가하면 실제로 필요해질 수 있으며, 관련 검토 자료는 부록에 정리하였다.

4. 크레딧의 활용 — 내부평가 연계

크레딧이 무엇과 연결되는지가 정해지지 않으면 단순한 숫자에 머무른다. 기획보고서 v3의 관련 조항은 다음과 같다.

연구단 구성원의 평가와 관련된 사항은 내부평가 지침에 따르며, 기여자 보상은 내부평가·포상과 연계함 [기획보고서 v3]

단장은 팀장의 의견을 참고하여 구성원의 평가 등급을 상향 추천할 수 있다. [기획보고서 v3]

4.1 연계 구조 — 등급 상향 경로

| 단계 | 내용 | 주체 |
| --- | --- | --- |
| ① 크레딧 정산 | 월간 정산 결과 산출 | 시스템(자동) |
| ② 후보군 도출 | 상위 기여자 명단 정리 | AX내재화팀 |
| ③ 팀장 의견 | 정성적 검토 의견 부가 | 각 팀장 |
| ④ 단장 추천 | 원장에게 등급 상향 추천 | 연구단장 |
| ⑤ 최종 결정 | 등급 상향 확정 | 원장 |

4.2 반드시 지켜야 할 원칙

크레딧은 후보군을 좁히는 데만 사용하고, 최종 판단은 사람이 한다.

크레딧 1위가 자동으로 등급 상향으로 이어지는 구조는 채택하지 않는다. 자동 연동될 경우 점수 획득 자체가 목적이 되어, 초기에 유보한 어뷰징 문제가 실제로 발생하게 된다.

v3 조항이 「팀장의 의견을 참고하여」 라고 규정한 것도 같은 취지로 해석된다. 정량 지표는 근거이지 결론이 아니다.

4.3 연구단장 부여 점수의 규칙 기반 배분(안) — 신설

연구직 대상 AX가속화연구단장 부여 점수(총 100점 내외, 인당 최대 5점, 0.5점 단위)를 크레딧에 비례하여 배분하되, 연구단 소속 구성원은 단장 재량으로, 플랫폼 기여자는 가능한 규칙 기반으로 부여한다. [연구단장 의견(2026. 8.)]

연구직 내부평가 항목 중 연구단장 부여 점수를 크레딧과 연계한다. 등급 상향 경로(§4.1)와는 별개의 경로이며, 대상에 따라 부여 방식을 구분한다.

| 대상 | 부여 방식 |
| --- | --- |
| AX가속화연구단 소속 구성원 | 단장 재량 부여 (기존과 동일) |
| 연구단 외 플랫폼 기여자(연구직) | 크레딧 비례 · 규칙 기반 배분 — 아래 규칙에 따라 산출 |

배분 규칙(안)

| 단계 | 규칙 |
| --- | --- |
| ① 정렬 | 기준 기간의 최종 크레딧(월 상한 적용 후)을 내림차순 정렬 |
| ② 정규화 | 기준 순위의 크레딧이 5.0점(인당 최대)이 되도록 전체를 비례 환산 — 기준 순위는 1위 또는 3위(상위 극단값 완화, 이 경우 1~2위는 5.0점 상한 처리) |
| ③ 올림 | 환산 점수를 0.5점 단위로 소수점 올림 (인당 최대 5.0점 유지) |
| ④ 할당 | 1순위부터 순서대로 배분하고, 총 재원(100점 내외) 소진 시 중단 — 마지막 수령자는 잔여분을 0.5점 단위로 내림하여 지급 (안) |
| ⑤ 동점 | 첫 글 등록 순서가 빠른 사람 우선 (안) |

시뮬레이션 결과: 가상 참여자 25명 기준 소진 점수는 약 53점으로 재원(100점) 내에서 전원 배분이 가능하다. 참여자가 50명 수준으로 늘면 재원 소진에 따른 하위 순위 컷이 실제로 작동하기 시작한다. (시뮬레이션 v1.1 「평가점수배분」 시트 — 정규화 기준 1위/3위 전환, 재원 조정 등 시나리오 비교 가능)

결정 필요 사항 — 2차 전체 회의 상정

| 항목 | 쟁점 | 현재 (안) |
| --- | --- | --- |
| 정규화 기준 | 1위 기준 vs 3위 기준(1위가 극단적으로 높을 경우 완화 효과) | 시뮬레이션으로 비교 후 결정 |
| 기준 기간 | 내부평가 주기와의 정렬 — 월별 상한 적용 후 연간 합산 여부 | 연간 누적(월 상한 적용 후 합산) |
| 동점자 규칙 | 첫 글 등록 순서 적용 시 로그 타임스탬프 필요 | 첫 글 등록 순 — 로그 필드 요청서에 반영 |
| 최소 문턱 | 극소액 크레딧에도 0.5점이 발생(올림 효과) | 별도 문턱 없음 — 재원 소진 컷이 자연 문턱으로 작동 |

§4.2 원칙과의 관계: 등급 상향 추천(§4.1~4.2)은 사람의 정성 판단을 유지하고, 단장 부여 점수는 규칙 기반으로 배분한다. 두 경로는 별개이며, 점수 배분의 규칙화는 단장 스스로 재량을 규칙에 위임하는 것이므로 오히려 재량 시비를 줄인다. §4.2의 취지(정량 지표는 근거이지 결론이 아니다)는 등급 판단에 그대로 유지된다.

5. 런칭 초기 운영 시 고려사항

크레딧 제도만으로는 플랫폼 활성화가 담보되지 않는다. 제도 설계와 별개로 초기 운영에서 확인이 필요한 사항을 함께 기록한다.

5.1 사전 콘텐츠 확보

AX혁신팀이 pilot 차원에서, 기존에 운영 중인 모임의 축적 자료를 런칭 전에 사전 등록하기로 하였다. 초기 방문자가 빈 화면을 접할 경우 재방문이 발생하지 않으므로, 런칭 시점의 콘텐츠 확보가 제도보다 우선한다.

해당 모임은 AX혁신팀 발표자료에 추진 전략으로 제시된 조직이며, 이미 활동이 축적되어 있어 별도 콘텐츠 생산 없이 사전 등록이 가능하다.

창의교류회 & 반도체칩톡 구성원 위주로 먼저 VOC 취합 [AX혁신팀 발표(2026.7.10.)]

| 항목 | 권장 기준 |
| --- | --- |
| 사전 등록 분량 | 런칭 시점 30~50건 |
| 런칭 후 4주 | 주 10건 이상 유지 (초기 단절 방지) |
| 콘텐츠 성격 | 짧고 실용적인 사례 중심 — 완성도 높은 장문만 있으면 후속 작성자의 부담이 커짐 |

5.2 사전 등록분의 크레딧 처리 — 절충안으로 확정

런칭 전 사전 등록 콘텐츠의 크레딧 처리는 다음 세 가지 선택지를 비교하여 결정하였다.

| 선택 | 내용 | 문제점 |
| --- | --- | --- |
| 부여 | 사전 등록분도 정상 산정 | AX혁신팀 16명이 초기 순위를 독점 |
| 미부여 | 산정 대상에서 제외 | 사전 등록 협조에 대한 유인이 없음 |
| 절충 (확정) | 크레딧 산정에서는 제외하되 「플랫폼 구축 기여」로 별도 기록 | 별도 관리 항목이 필요 |

→ 절충안으로 확정(팀장 협의 완료). 사전 등록분은 크레딧 산정에서 제외하고 「플랫폼 구축 기여」로 별도 기록한다. 시뮬레이션 검증 결과 사전 등록분을 포함해도 일반 참여자 대비 독점 우려는 낮았으나(사전등록 시나리오 시트), 제도 신뢰 확보 차원에서 분리 기록을 택한다.

5.3 초기 성공 기준

500명 규모 조직의 사내 플랫폼에서 현실적으로 기대 가능한 6개월 후 수준은 다음과 같다. 참여율 목표를 과도하게 설정할 경우 실패로 인식되어 제도 자체가 동력을 잃을 수 있다.

| 지표 | 6개월 후 기준(안) |
| --- | --- |
| 정기 작성자 | 10~15명 |
| 월 신규 게시물 | 30~50건 |
| 열람 참여자 | 100~150명 |
| 핵심 관찰 지표 | 매주 신규 게시물이 끊기지 않는가 (2주 공백 시 위험 신호) |

6. 역할 경계

크레딧 제도는 세 영역으로 구성되며, 본 팀의 소관은 설계에 한정된다.

| 영역 | 내용 | 주체 |
| --- | --- | --- |
| 제도 설계 | 점수 체계 · 규칙 · 정산 방식 · 평가 연계 경로 | AX내재화팀 |
| 시스템 구현 | 로그 수집 · 자동 집계 · 화면 · 데이터 저장 | 지식플랫폼팀 |
| 현장 운영 | 참여 독려 · VOC 수렴 · 부서 단위 확산 | AX혁신팀 |

본 팀이 세 영역을 모두 담당할 경우 7명 규모로는 감당이 어려우며, 특히 현장 운영은 각 연구본부·소 거점 16명을 보유한 AX혁신팀이 수행하는 것이 효율적이다. 팀장 회의에서 경계를 명확히 할 필요가 있다.

7. 후속 조치

| 항목 | 담당 | 시한 |
| --- | --- | --- |
| K/S-Credit 세부 초안 (§2 수치 확정 포함) | K: 김현돈 / S: 윤홍식·김용래 (이정우 책임행정원 자문) | 2026. 9. 11. |
| 로그 필드 요청서 v0.2 전달 — Self 인용·차용·첫 글 타임스탬프 필드 포함 | 팀장 · AX랩스 겸임 | 조속 (지식플랫폼팀 구현 일정 연동) |
| 단장 부여 점수 세부 규칙 확정 (§4.3) | 팀 전체 | 2차 전체 회의 |
| 내부평가 연계 경로 설계 (§4) | 기획예산실 | 8월 |
| 역할 경계 확정 (§6) | 팀장 | 팀장 회의 |
| 6개월 운영 로그 분석 → 2단계 안 | 팀 전체 | 2027년 4월 |

로그 필드 요청이 가장 시급하다. 지식플랫폼팀의 시스템 구현이 정식 오픈(10/1) 일정에 맞춰 진행 중이므로, 크레딧 산정에 필요한 필드(Self 인용·차용 구분, 첫 글 타임스탬프 등)를 로그 구조에 지금 반영하지 못하면 이후 소급 산정이 불가능하다.

부록. 2단계 검토 자료 — 부정 방지 장치

AX가속화연구단장이 브레인스토밍 차원에서 검토한 내용이다. 1단계에서는 §1.2의 사유로 유보하되, 참여자 증가 시 필요해질 수 있으므로 검토 자료로 보존한다.

부록 1. 검토된 장치

| 장치 | 원리 |
| --- | --- |
| 1인당 좋아요 가치 체감제 | 동일인이 반복해 누를수록 두 번째부터 점수를 낮게 책정 |
| 평균 기반 정규화 | 총 좋아요 ÷ 글 수 또는 상위 인기 글 합산으로 물량 공세를 억제 |
| 상호 교차(품앗이) 페널티 | 대칭적 좋아요가 단기 반복되면 양측 가중치를 감쇄 |
| 좋아요 권한 제한 | 1인 1일 3개 등 한정 자원화하여 신중한 행사 유도 |
| 최소 체류시간 조건 | 글 길이에 따른 최소 체류(10~15초) 충족 시에만 유효 처리 |
| 상한선 및 최소 기준 | 1인 최대 취득 비율 제한, 일정 미만 시 미지급 또는 이월 |
| 독자 다양성 가중치 | 서로 다른 다수에게 받은 반응에 더 높은 가치 부여 |

부록 2. 시뮬레이션 결과 (500명 가정)

작가 100명 / 독자 400명을 가정하고 위 장치를 적용한 시뮬레이션 결과이다.

| 유형 | 표면 좋아요 | 최종 점수 | 필터링 내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 우수 생산자 | 120 | 120.0 | 필터링 없음 |
| D 소수 정예 뉴비 | 30 | 30.0 | 필터링 없음 |
| B 품앗이 카르텔 | 20 | 2.4 | 상호 교차 감쇄 + 상한 초과분 제거 |
| C 가짜 계정 동원 | 15 | 0.0 | 체류시간 미달 전원 무효 |

부록 3. 1단계 적용 시 검토가 필요한 점

· 시뮬레이션은 익명 플랫폼을 전제로 하며, 다중 계정(작가 C 유형)은 사번 기반 환경에서 성립하지 않음

· 작가 100명 가정은 현재 원내 상황과 차이가 있음 — 초기에는 작성자가 20~30명 수준으로 예상됨

· 상호 교차 페널티는 런칭 초기 크루 상호 반응 전략과 충돌 (§1.2 참조)

· 장치의 실효성은 실제 운영 로그로만 검증 가능하므로, 6개월 데이터 확보 후 재검토가 합리적

본 자료는 2단계(2027년 상반기) 제도 정교화 시 우선 검토 대상으로 활용한다.